Приложение №1

к приказу по МОУ «Клименковская СОШ»

структурное подразделение детский сад

от  01 октября 2014 года № 6.2

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном образовательном учреждении «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  в Муниципальном образовательном учреждении «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад

| № п\п | Направления работы | Мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сроки | Ответственные |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Октябрь 2014г. | Члены рабочей группы по обеспечению введения ФГОС |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад . | 1. Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад. Приведение локальных актов в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад в соответствие с нормативными документами различного уровня | постоянно | Директор |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС МОУ«Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | октябрь 2014 г | Директор воспитатель группы |
| 1.2.2 | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | октябрь 2014 г | Директор |
| 1.3. | Участие в организации использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введенияФГОС МОУ«Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Использование письма Минобрнауки России в практической работе в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | постоянно | Директор |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад (на основе ФГОС) |
| 1.4.1. | Участие в информационно-консультационном семинаре -совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Октябрь 2014 | Директор Члены рабочей группы по обеспечению введения ФГОС |  |
| 1.4.2. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад (категория слушателей: руководители, старшие воспитатели ДОУ) | Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций) | Июнь 2014 г |  |  |
| 1.4.3. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Участие в конкурсе | Октябрь 2014 | Директор |  |
| 1.4.4 1.4.5 | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций в МОУ«Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад Методическое сопровождение введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Участие в конкурсе Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Октябрь2014 г Октябрь-ноябрь 2014 | Педработники ДОУ Директор, воспитатели |  |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Проведение мониторинга в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | октябрь2014 г – декабрь 2016 г | Директор |
| 1.5.2. | Мониторинг и планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС вМОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад в образовательной организации в части создания условий | Октябрь-ноябрь 2014 г Корректировка – ежегодно | Директор воспитатели |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Ноябрь 2014 г | Директор |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ по МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Декабрь 2014 г- январь 2015 г | Воспитатели |
| 1.6 | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно- пространственной среды образовательной организации в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад Создание предметно- пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС в МОУ»Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Декабрь 2014г-январь 2015 г Постоянно | Директор, Воспитатели. Директор Воспитатель. |
| 1.5. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 1.7.1 1.7.2 | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования в МОУ «Клименковская СОШ» структурноеподразделение детский сад Участие в авторских информационно- консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования Участие в семинарах | Октябрь 2014 г 2014-2016 гг | Воспитатели Воспитатели |
| 1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 1.8.1 | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Использование в работе и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - декабрь2014 г | Директор |
| 1.8.2 | Корректировка муниципальной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу (при необходимости) | Декабрь2014г-январь 2015 г | Директор |
| 1.8.3. | Информационное обеспечение МОУО по вопросам изменений в региональной и муниципальной нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Участие в семинарах. Проведение муниципальных семинаров для частных дошкольных организаций, расположенных на территории муниципального округа | Январь-февраль 2015 г | Директор |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Координация деятельности по исполнению плана действий «дорожной карты» по введению ФГОС МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский | Март 2014 г | Директор |
|  | 2.2Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1 | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | Организация работы консультационных центров в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Провести мониторинг с родителями по потребности | Директор |
| 2.2.2 | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | Участие в методических мероприятиях | февраль 2015 г, февраль 2016 г | Директор |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Разработка плана-графика повышения квалификации МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад(в соответствии с муниципальным планом- графиком), участие руководящих и педагогических работников МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад в прохождении курсов повышения квалификации | 2014-2016 гг. | Воспитатели |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016 гг | Директор |
| 3.1.3 | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Участие педагогических и руководящих работников МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно- модульной и др.) | 2014-2016 гг. | Директор |
| 3.2. Подготовка и проведение аттестации педагогических работников в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад Организация семинаров по вопросам аттестации педагогических работников | Декабрь 2015 г.-Декабрь 2016г. Сентябрь 2015 г | Директор |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Июль 2015-2016гг | Директор |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) |  | Директор |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 1.Организация наставничества в образовательной организации 2.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное(дефектологическое) образование. | 2015-2016 гг. | Директор Воспитатель. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2014-2016 гг. | Директор |
| 4.1.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ | 2014-2016 гг | Директор |  |  |
| 4.1.3. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками | До 2018 г | Директор Воспитатели |  |  |
| 4.1.4. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Выполнение муниципального задания МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Ежегодно | Директор |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год МОУ «Клименковская СОШ» структурноеподразделение детский сад | Выполнение муниципальных заданий МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | 2014-2016 г.г. | Директор |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад | 2014- 2016г.г. (ежемесячно) | Директор |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Анализ выполнения показателей муниципального задания МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Ежегодно декабрь | Директор |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием | Ежегодно | Директор Родительский комитет |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Ежеквартальное предоставление информации директора | ежеквартально | Директор |
| 4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Разработка порядка оказания дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Ежегодно | Директор |
| 4.3.2 | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией | Ежегодно | Директор |  |
| 4.3.3 | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуг | Ежегодно | Директор |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | август 2015 г, август 2016 г | Директор |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Директор |
| 5.1.3. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 | Директор |
| 5.1.4. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | 2014-2016 г.г. (2 раза в год) | Директор Воспитатели |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС | Февраль 2014 г. | Директор Воспитатели |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС в Белгородской области в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг. | Директор Члены рабочей группы |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС в СМИ по МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад. | Создание раздела «Введение ФГОС в МОУ «Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад на сайте ДОУ. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ в МОУ « Клименковская СОШ» структурное подразделение детский сад. | Февраль-март 2014-2016 гг. | Директор |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МОУ «Клименковская СОШ»структурное подразделение детский сад

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования в ДОУ | проценты | 65 | 85 | 90 |
| 3 | Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО. | проценты | 15 | 30 | 65 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, реализующего ООП ДО, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в ДОУ умножить на 100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования в ДОУ | Проведение анкетирования родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
| 3 | Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО. | Количество воспитанников в группах с реализацией программы дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом примерной разделить на общее количество воспитанников в ДОУ, реализующем программу дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«Дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.